## Lista de Casos de Uso
Casos de uso | Costo por Caso de Uso
Químicos
Insertar Químico | 417996.8
Modificar Químico | 417996.8
Consultar Químico | 417996.8
Empresa
Insertar Empresa | 679244.8
Modificar Empresa | 679244.8
Consultar Empresa | 417996.8
Bodega de Empresa
Insertar Bodega | 679244.8
Modificar Bodega | 679244.8
Consultar Bodega | 417996.8
Finca
Insertar Finca | 679244.8
Modificar Finca | 679244.8
Consultar Finca | 417996.8
Supervisor
Insertar Supervisor | 417996.8
Modificar Supervisor | 417996.8
Consultar Supervisor | 417996.8
Boleta Aplicación
Insertar Boleta | 417996.8
Consultar Boleta | 417996.8
Detalle de Boleta
Insertar Detalle | 679244.8
Modificar Detalle | 679244.8
Consultar Detalle | 417996.8
Zona
Insertar Zona | 417996.8
Modificar Zona | 417996.8
Distribución de Químicos
Insertar Registro Distribución | 679244.8
Modificar Registro Distribución | 679244.8
Total de Desarrollo | 12644403.2
Planificación y Análisis. | 512000
Total de Costos Directos | 13156403.2
Total Costos Indirectos | 200000
Total del proyecto | 13356403.2

## CU_InsertarQuimico
Insertar Químico | [5 empty] | simple (API)
medio (Protocolo)
Peso de los actores | [5 empty] | complejo (Interfaz grafica)
tipo de actor |  | Peso del actor
complejo (Interfaz grafica) |  | 3
Peso de los casos de uso | [5 empty] | 3 o menos
Transacciones |  | Peso del caso |  |  |  | 4 a 7
3 o menos |  | 5 |  |  |  | 7 o mas
peso caso uso s/ajutar | 8
Factores Técnicos
Factor | Descripción | Peso | valor | Peso * Valor | Escala de estimaciones
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 0 | 0 | Descripción |  | Valor
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5 | Irrelevante |  | De 0 a 2
T3 | Eficiencia del usuario | 1 | 4 | 4 | Medio |  | De 3 a 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 | Esencial |  | 5
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 4 | 4
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | 2 | 5 | 10
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 5 | 5
T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5
T11 | Objetivos especiales de seguridad | 1 | 3 | 3
T12 | Acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0
T13 | facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0
| Tfactor = |  | 44
TCF = | 1.04
Factores Ambientales
Factor | Descripción | Peso | Nivel | Peso * Nivel | Descripción |  | valor
E1 | Familiaridad con el modelo del proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 | Sin experiencia, sin motivación, estabilidad |  | De 0 a 2
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | promedio |  | 3
E3 | Experiencia en orientación a objectos | 1 | 4 | 4 | Amplia experiencia, motivación, estabilidad |  | De 3 a 5
E4 | Capacidad de analista lider | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | Motivación | 1 | 4 | 4
E6 | Estabilidad en los requisitos | 2 | 4 | 8
E7 | Personal de medio tiempo | -1 | 0 | 0
E8 | Dificultad en el lenguaje de programación | -1 | 3 | -3
|  | Efactor |  | 20.5
EF = | 0.785
UUCP = | 8
TCF = | 1.04
EF = | 0.785
UCP = UUCP * TCF * EF
UCP = | 6.5312
HH = UCP * 20
HH = | 130.624
Costo de la hora trabajada | 3200
Costo Total del Proyecto | 417996.8

## CU_ModificarQuimico
Modificar Químico | [5 empty] | simple (API)
medio (Protocolo)
Peso de los actores | [5 empty] | complejo (Interfaz grafica)
tipo de actor |  | Peso del actor
complejo (Interfaz grafica) |  | 3
Peso de los casos de uso | [5 empty] | 3 o menos
Transacciones |  | Peso del caso |  |  |  | 4 a 7
3 o menos |  | 5 |  |  |  | 7 o mas
peso caso uso s/ajutar | 8
Factores Técnicos
Factor | Descripción | Peso | valor | Peso * Valor | Escala de estimaciones
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 0 | 0 | Descripción |  | Valor
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5 | Irrelevante |  | De 0 a 2
T3 | Eficiencia del usuario | 1 | 4 | 4 | Medio |  | De 3 a 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 | Esencial |  | 5
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 4 | 4
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | 2 | 5 | 10
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 5 | 5
T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5
T11 | Objetivos especiales de seguridad | 1 | 3 | 3
T12 | Acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0
T13 | facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0
| Tfactor = |  | 44
TCF = | 1.04
Factores Ambientales
Factor | Descripción | Peso | Nivel | Peso * Nivel | Descripción |  | valor
E1 | Familiaridad con el modelo del proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 | Sin experiencia, sin motivación, estabilidad |  | De 0 a 2
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | promedio |  | 3
E3 | Experiencia en orientación a objectos | 1 | 4 | 4 | Amplia experiencia, motivación, estabilidad |  | De 3 a 5
E4 | Capacidad de analista lider | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | Motivación | 1 | 4 | 4
E6 | Estabilidad en los requisitos | 2 | 4 | 8
E7 | Personal de medio tiempo | -1 | 0 | 0
E8 | Dificultad en el lenguaje de programación | -1 | 3 | -3
|  | Efactor |  | 20.5
EF = | 0.785
UUCP = | 8
TCF = | 1.04
EF = | 0.785
UCP = UUCP * TCF * EF
UCP = | 6.5312
HH = UCP * 20
HH = | 130.624
Costo de la hora trabajada | 3200
Costo Total del Proyecto | 417996.8

## CU_ConsultarQuimico
Consultar Químico | [5 empty] | simple (API)
medio (Protocolo)
Peso de los actores | [5 empty] | complejo (Interfaz grafica)
tipo de actor |  | Peso del actor
complejo (Interfaz grafica) |  | 3
Peso de los casos de uso | [5 empty] | 3 o menos
Transacciones |  | Peso del caso |  |  |  | 4 a 7
3 o menos |  | 5 |  |  |  | 7 o mas
peso caso uso s/ajutar | 8
Factores Técnicos
Factor | Descripción | Peso | valor | Peso * Valor | Escala de estimaciones
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 0 | 0 | Descripción |  | Valor
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5 | Irrelevante |  | De 0 a 2
T3 | Eficiencia del usuario | 1 | 4 | 4 | Medio |  | De 3 a 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 | Esencial |  | 5
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 4 | 4
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | 2 | 5 | 10
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 5 | 5
T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5
T11 | Objetivos especiales de seguridad | 1 | 3 | 3
T12 | Acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0
T13 | facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0
| Tfactor = |  | 44
TCF = | 1.04
Factores Ambientales
Factor | Descripción | Peso | Nivel | Peso * Nivel | Descripción |  | valor
E1 | Familiaridad con el modelo del proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 | Sin experiencia, sin motivación, estabilidad |  | De 0 a 2
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | promedio |  | 3
E3 | Experiencia en orientación a objectos | 1 | 4 | 4 | Amplia experiencia, motivación, estabilidad |  | De 3 a 5
E4 | Capacidad de analista lider | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | Motivación | 1 | 4 | 4
E6 | Estabilidad en los requisitos | 2 | 4 | 8
E7 | Personal de medio tiempo | -1 | 0 | 0
E8 | Dificultad en el lenguaje de programación | -1 | 3 | -3
|  | Efactor |  | 20.5
EF = | 0.785
UUCP = | 8
TCF = | 1.04
EF = | 0.785
UCP = UUCP * TCF * EF
UCP = | 6.5312
HH = UCP * 20
HH = | 130.624
Costo de la hora trabajada | 3200
Costo Total del Proyecto | 417996.8

## CU_InsertarEmpresa
Insertar Empresa | [5 empty] | simple (API)
medio (Protocolo)
Peso de los actores | [5 empty] | complejo (Interfaz grafica)
tipo de actor |  | Peso del actor
complejo (Interfaz grafica) |  | 3
Peso de los casos de uso | [5 empty] | 3 o menos
Transacciones |  | Peso del caso |  |  |  | 4 a 7
4 a 7 |  | 10 |  |  |  | 7 o mas
peso caso uso s/ajutar | 13
Factores Técnicos
Factor | Descripción | Peso | valor | Peso * Valor | Escala de estimaciones
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 0 | 0 | Descripción |  | Valor
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5 | Irrelevante |  | De 0 a 2
T3 | Eficiencia del usuario | 1 | 4 | 4 | Medio |  | De 3 a 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 | Esencial |  | 5
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 4 | 4
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | 2 | 5 | 10
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 5 | 5
T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5
T11 | Objetivos especiales de seguridad | 1 | 3 | 3
T12 | Acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0
T13 | facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0
| Tfactor = |  | 44
TCF = | 1.04
Factores Ambientales
Factor | Descripción | Peso | Nivel | Peso * Nivel | Descripción |  | valor
E1 | Familiaridad con el modelo del proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 | Sin experiencia, sin motivación, estabilidad |  | De 0 a 2
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | promedio |  | 3
E3 | Experiencia en orientación a objectos | 1 | 4 | 4 | Amplia experiencia, motivación, estabilidad |  | De 3 a 5
E4 | Capacidad de analista lider | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | Motivación | 1 | 4 | 4
E6 | Estabilidad en los requisitos | 2 | 4 | 8
E7 | Personal de medio tiempo | -1 | 0 | 0
E8 | Dificultad en el lenguaje de programación | -1 | 3 | -3
|  | Efactor |  | 20.5
EF = | 0.785
UUCP = | 13
TCF = | 1.04
EF = | 0.785
UCP = UUCP * TCF * EF
UCP = | 10.6132
HH = UCP * 20
HH = | 212.264
Costo de la hora trabajada | 3200
Costo Total del Proyecto | 679244.8

## CU_ModificarEmpresa
Modificar Empresa | [5 empty] | simple (API)
medio (Protocolo)
Peso de los actores | [5 empty] | complejo (Interfaz grafica)
tipo de actor |  | Peso del actor
complejo (Interfaz grafica) |  | 3
Peso de los casos de uso | [5 empty] | 3 o menos
Transacciones |  | Peso del caso |  |  |  | 4 a 7
4 a 7 |  | 10 |  |  |  | 7 o mas
peso caso uso s/ajutar | 13
Factores Técnicos
Factor | Descripción | Peso | valor | Peso * Valor | Escala de estimaciones
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 0 | 0 | Descripción |  | Valor
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5 | Irrelevante |  | De 0 a 2
T3 | Eficiencia del usuario | 1 | 4 | 4 | Medio |  | De 3 a 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 | Esencial |  | 5
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 4 | 4
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | 2 | 5 | 10
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 5 | 5
T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5
T11 | Objetivos especiales de seguridad | 1 | 3 | 3
T12 | Acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0
T13 | facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0
| Tfactor = |  | 44
TCF = | 1.04
Factores Ambientales
Factor | Descripción | Peso | Nivel | Peso * Nivel | Descripción |  | valor
E1 | Familiaridad con el modelo del proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 | Sin experiencia, sin motivación, estabilidad |  | De 0 a 2
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | promedio |  | 3
E3 | Experiencia en orientación a objectos | 1 | 4 | 4 | Amplia experiencia, motivación, estabilidad |  | De 3 a 5
E4 | Capacidad de analista lider | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | Motivación | 1 | 4 | 4
E6 | Estabilidad en los requisitos | 2 | 4 | 8
E7 | Personal de medio tiempo | -1 | 0 | 0
E8 | Dificultad en el lenguaje de programación | -1 | 3 | -3
|  | Efactor |  | 20.5
EF = | 0.785
UUCP = | 13
TCF = | 1.04
EF = | 0.785
UCP = UUCP * TCF * EF
UCP = | 10.6132
HH = UCP * 20
HH = | 212.264
Costo de la hora trabajada | 3200
Costo Total del Proyecto | 679244.8

## CU_ConsultarEmpresa
Consultar Empresa | [5 empty] | simple (API)
medio (Protocolo)
Peso de los actores | [5 empty] | complejo (Interfaz grafica)
tipo de actor |  | Peso del actor
complejo (Interfaz grafica) |  | 3
Peso de los casos de uso | [5 empty] | 3 o menos
Transacciones |  | Peso del caso |  |  |  | 4 a 7
3 o menos |  | 5 |  |  |  | 7 o mas
peso caso uso s/ajutar | 8
Factores Técnicos
Factor | Descripción | Peso | valor | Peso * Valor | Escala de estimaciones
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 0 | 0 | Descripción |  | Valor
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5 | Irrelevante |  | De 0 a 2
T3 | Eficiencia del usuario | 1 | 4 | 4 | Medio |  | De 3 a 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 | Esencial |  | 5
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 4 | 4
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | 2 | 5 | 10
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 5 | 5
T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5
T11 | Objetivos especiales de seguridad | 1 | 3 | 3
T12 | Acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0
T13 | facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0
| Tfactor = |  | 44
TCF = | 1.04
Factores Ambientales
Factor | Descripción | Peso | Nivel | Peso * Nivel | Descripción |  | valor
E1 | Familiaridad con el modelo del proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 | Sin experiencia, sin motivación, estabilidad |  | De 0 a 2
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | promedio |  | 3
E3 | Experiencia en orientación a objectos | 1 | 4 | 4 | Amplia experiencia, motivación, estabilidad |  | De 3 a 5
E4 | Capacidad de analista lider | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | Motivación | 1 | 4 | 4
E6 | Estabilidad en los requisitos | 2 | 4 | 8
E7 | Personal de medio tiempo | -1 | 0 | 0
E8 | Dificultad en el lenguaje de programación | -1 | 3 | -3
|  | Efactor |  | 20.5
EF = | 0.785
UUCP = | 8
TCF = | 1.04
EF = | 0.785
UCP = UUCP * TCF * EF
UCP = | 6.5312
HH = UCP * 20
HH = | 130.624
Costo de la hora trabajada | 3200
Costo Total del Proyecto | 417996.8

## CU_InsertarBodega
Insertar Bodega | [5 empty] | simple (API)
medio (Protocolo)
Peso de los actores | [5 empty] | complejo (Interfaz grafica)
tipo de actor |  | Peso del actor
complejo (Interfaz grafica) |  | 3
Peso de los casos de uso | [5 empty] | 3 o menos
Transacciones |  | Peso del caso |  |  |  | 4 a 7
4 a 7 |  | 10 |  |  |  | 7 o mas
peso caso uso s/ajutar | 13
Factores Técnicos
Factor | Descripción | Peso | valor | Peso * Valor | Escala de estimaciones
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 0 | 0 | Descripción |  | Valor
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5 | Irrelevante |  | De 0 a 2
T3 | Eficiencia del usuario | 1 | 4 | 4 | Medio |  | De 3 a 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 | Esencial |  | 5
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 4 | 4
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | 2 | 5 | 10
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 5 | 5
T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5
T11 | Objetivos especiales de seguridad | 1 | 3 | 3
T12 | Acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0
T13 | facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0
| Tfactor = |  | 44
TCF = | 1.04
Factores Ambientales
Factor | Descripción | Peso | Nivel | Peso * Nivel | Descripción |  | valor
E1 | Familiaridad con el modelo del proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 | Sin experiencia, sin motivación, estabilidad |  | De 0 a 2
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | promedio |  | 3
E3 | Experiencia en orientación a objectos | 1 | 4 | 4 | Amplia experiencia, motivación, estabilidad |  | De 3 a 5
E4 | Capacidad de analista lider | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | Motivación | 1 | 4 | 4
E6 | Estabilidad en los requisitos | 2 | 4 | 8
E7 | Personal de medio tiempo | -1 | 0 | 0
E8 | Dificultad en el lenguaje de programación | -1 | 3 | -3
|  | Efactor |  | 20.5
EF = | 0.785
UUCP = | 13
TCF = | 1.04
EF = | 0.785
UCP = UUCP * TCF * EF
UCP = | 10.6132
HH = UCP * 20
HH = | 212.264
Costo de la hora trabajada | 3200
Costo Total del Proyecto | 679244.8

## CU_ModificarBodega
Modificar Bodega | [5 empty] | simple (API)
medio (Protocolo)
Peso de los actores | [5 empty] | complejo (Interfaz grafica)
tipo de actor |  | Peso del actor
complejo (Interfaz grafica) |  | 3
Peso de los casos de uso | [5 empty] | 3 o menos
Transacciones |  | Peso del caso |  |  |  | 4 a 7
4 a 7 |  | 10 |  |  |  | 7 o mas
peso caso uso s/ajutar | 13
Factores Técnicos
Factor | Descripción | Peso | valor | Peso * Valor | Escala de estimaciones
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 0 | 0 | Descripción |  | Valor
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5 | Irrelevante |  | De 0 a 2
T3 | Eficiencia del usuario | 1 | 4 | 4 | Medio |  | De 3 a 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 | Esencial |  | 5
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 4 | 4
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | 2 | 5 | 10
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 5 | 5
T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5
T11 | Objetivos especiales de seguridad | 1 | 3 | 3
T12 | Acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0
T13 | facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0
| Tfactor = |  | 44
TCF = | 1.04
Factores Ambientales
Factor | Descripción | Peso | Nivel | Peso * Nivel | Descripción |  | valor
E1 | Familiaridad con el modelo del proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 | Sin experiencia, sin motivación, estabilidad |  | De 0 a 2
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | promedio |  | 3
E3 | Experiencia en orientación a objectos | 1 | 4 | 4 | Amplia experiencia, motivación, estabilidad |  | De 3 a 5
E4 | Capacidad de analista lider | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | Motivación | 1 | 4 | 4
E6 | Estabilidad en los requisitos | 2 | 4 | 8
E7 | Personal de medio tiempo | -1 | 0 | 0
E8 | Dificultad en el lenguaje de programación | -1 | 3 | -3
|  | Efactor |  | 20.5
EF = | 0.785
UUCP = | 13
TCF = | 1.04
EF = | 0.785
UCP = UUCP * TCF * EF
UCP = | 10.6132
HH = UCP * 20
HH = | 212.264
Costo de la hora trabajada | 3200
Costo Total del Proyecto | 679244.8

## CU_ConsultarBodega
Consultar Bodega | [5 empty] | simple (API)
medio (Protocolo)
Peso de los actores | [5 empty] | complejo (Interfaz grafica)
tipo de actor |  | Peso del actor
complejo (Interfaz grafica) |  | 3
Peso de los casos de uso | [5 empty] | 3 o menos
Transacciones |  | Peso del caso |  |  |  | 4 a 7
3 o menos |  | 5 |  |  |  | 7 o mas
peso caso uso s/ajutar | 8
Factores Técnicos
Factor | Descripción | Peso | valor | Peso * Valor | Escala de estimaciones
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 0 | 0 | Descripción |  | Valor
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5 | Irrelevante |  | De 0 a 2
T3 | Eficiencia del usuario | 1 | 4 | 4 | Medio |  | De 3 a 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 | Esencial |  | 5
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 4 | 4
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | 2 | 5 | 10
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 5 | 5
T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5
T11 | Objetivos especiales de seguridad | 1 | 3 | 3
T12 | Acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0
T13 | facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0
| Tfactor = |  | 44
TCF = | 1.04
Factores Ambientales
Factor | Descripción | Peso | Nivel | Peso * Nivel | Descripción |  | valor
E1 | Familiaridad con el modelo del proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 | Sin experiencia, sin motivación, estabilidad |  | De 0 a 2
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | promedio |  | 3
E3 | Experiencia en orientación a objectos | 1 | 4 | 4 | Amplia experiencia, motivación, estabilidad |  | De 3 a 5
E4 | Capacidad de analista lider | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | Motivación | 1 | 4 | 4
E6 | Estabilidad en los requisitos | 2 | 4 | 8
E7 | Personal de medio tiempo | -1 | 0 | 0
E8 | Dificultad en el lenguaje de programación | -1 | 3 | -3
|  | Efactor |  | 20.5
EF = | 0.785
UUCP = | 8
TCF = | 1.04
EF = | 0.785
UCP = UUCP * TCF * EF
UCP = | 6.5312
HH = UCP * 20
HH = | 130.624
Costo de la hora trabajada | 3200
Costo Total del Proyecto | 417996.8

## CU_InsertarFinca
Insertar Finca | [5 empty] | simple (API)
medio (Protocolo)
Peso de los actores | [5 empty] | complejo (Interfaz grafica)
tipo de actor |  | Peso del actor
complejo (Interfaz grafica) |  | 3
Peso de los casos de uso | [5 empty] | 3 o menos
Transacciones |  | Peso del caso |  |  |  | 4 a 7
4 a 7 |  | 10 |  |  |  | 7 o mas
peso caso uso s/ajutar | 13
Factores Técnicos
Factor | Descripción | Peso | valor | Peso * Valor | Escala de estimaciones
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 0 | 0 | Descripción |  | Valor
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5 | Irrelevante |  | De 0 a 2
T3 | Eficiencia del usuario | 1 | 4 | 4 | Medio |  | De 3 a 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 | Esencial |  | 5
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 4 | 4
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | 2 | 5 | 10
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 5 | 5
T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5
T11 | Objetivos especiales de seguridad | 1 | 3 | 3
T12 | Acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0
T13 | facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0
| Tfactor = |  | 44
TCF = | 1.04
Factores Ambientales
Factor | Descripción | Peso | Nivel | Peso * Nivel | Descripción |  | valor
E1 | Familiaridad con el modelo del proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 | Sin experiencia, sin motivación, estabilidad |  | De 0 a 2
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | promedio |  | 3
E3 | Experiencia en orientación a objectos | 1 | 4 | 4 | Amplia experiencia, motivación, estabilidad |  | De 3 a 5
E4 | Capacidad de analista lider | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | Motivación | 1 | 4 | 4
E6 | Estabilidad en los requisitos | 2 | 4 | 8
E7 | Personal de medio tiempo | -1 | 0 | 0
E8 | Dificultad en el lenguaje de programación | -1 | 3 | -3
|  | Efactor |  | 20.5
EF = | 0.785
UUCP = | 13
TCF = | 1.04
EF = | 0.785
UCP = UUCP * TCF * EF
UCP = | 10.6132
HH = UCP * 20
HH = | 212.264
Costo de la hora trabajada | 3200
Costo Total del Proyecto | 679244.8

## CU_ModificarFinca
Modificar Finca | [5 empty] | simple (API)
medio (Protocolo)
Peso de los actores | [5 empty] | complejo (Interfaz grafica)
tipo de actor |  | Peso del actor
complejo (Interfaz grafica) |  | 3
Peso de los casos de uso | [5 empty] | 3 o menos
Transacciones |  | Peso del caso |  |  |  | 4 a 7
4 a 7 |  | 10 |  |  |  | 7 o mas
peso caso uso s/ajutar | 13
Factores Técnicos
Factor | Descripción | Peso | valor | Peso * Valor | Escala de estimaciones
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 0 | 0 | Descripción |  | Valor
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5 | Irrelevante |  | De 0 a 2
T3 | Eficiencia del usuario | 1 | 4 | 4 | Medio |  | De 3 a 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 | Esencial |  | 5
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 4 | 4
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | 2 | 5 | 10
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 5 | 5
T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5
T11 | Objetivos especiales de seguridad | 1 | 3 | 3
T12 | Acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0
T13 | facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0
| Tfactor = |  | 44
TCF = | 1.04
Factores Ambientales
Factor | Descripción | Peso | Nivel | Peso * Nivel | Descripción |  | valor
E1 | Familiaridad con el modelo del proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 | Sin experiencia, sin motivación, estabilidad |  | De 0 a 2
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | promedio |  | 3
E3 | Experiencia en orientación a objectos | 1 | 4 | 4 | Amplia experiencia, motivación, estabilidad |  | De 3 a 5
E4 | Capacidad de analista lider | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | Motivación | 1 | 4 | 4
E6 | Estabilidad en los requisitos | 2 | 4 | 8
E7 | Personal de medio tiempo | -1 | 0 | 0
E8 | Dificultad en el lenguaje de programación | -1 | 3 | -3
|  | Efactor |  | 20.5
EF = | 0.785
UUCP = | 13
TCF = | 1.04
EF = | 0.785
UCP = UUCP * TCF * EF
UCP = | 10.6132
HH = UCP * 20
HH = | 212.264
Costo de la hora trabajada | 3200
Costo Total del Proyecto | 679244.8

## CU_ConsultarFinca
Consultar Finca | [5 empty] | simple (API)
medio (Protocolo)
Peso de los actores | [5 empty] | complejo (Interfaz grafica)
tipo de actor |  | Peso del actor
complejo (Interfaz grafica) |  | 3
Peso de los casos de uso | [5 empty] | 3 o menos
Transacciones |  | Peso del caso |  |  |  | 4 a 7
3 o menos |  | 5 |  |  |  | 7 o mas
peso caso uso s/ajutar | 8
Factores Técnicos
Factor | Descripción | Peso | valor | Peso * Valor | Escala de estimaciones
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 0 | 0 | Descripción |  | Valor
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5 | Irrelevante |  | De 0 a 2
T3 | Eficiencia del usuario | 1 | 4 | 4 | Medio |  | De 3 a 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 | Esencial |  | 5
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 4 | 4
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | 2 | 5 | 10
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 5 | 5
T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5
T11 | Objetivos especiales de seguridad | 1 | 3 | 3
T12 | Acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0
T13 | facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0
| Tfactor = |  | 44
TCF = | 1.04
Factores Ambientales
Factor | Descripción | Peso | Nivel | Peso * Nivel | Descripción |  | valor
E1 | Familiaridad con el modelo del proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 | Sin experiencia, sin motivación, estabilidad |  | De 0 a 2
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | promedio |  | 3
E3 | Experiencia en orientación a objectos | 1 | 4 | 4 | Amplia experiencia, motivación, estabilidad |  | De 3 a 5
E4 | Capacidad de analista lider | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | Motivación | 1 | 4 | 4
E6 | Estabilidad en los requisitos | 2 | 4 | 8
E7 | Personal de medio tiempo | -1 | 0 | 0
E8 | Dificultad en el lenguaje de programación | -1 | 3 | -3
|  | Efactor |  | 20.5
EF = | 0.785
UUCP = | 8
TCF = | 1.04
EF = | 0.785
UCP = UUCP * TCF * EF
UCP = | 6.5312
HH = UCP * 20
HH = | 130.624
Costo de la hora trabajada | 3200
Costo Total del Proyecto | 417996.8

## CU_InsertarSupervisor
Insertar Supervisor | [5 empty] | simple (API)
medio (Protocolo)
Peso de los actores | [5 empty] | complejo (Interfaz grafica)
tipo de actor |  | Peso del actor
complejo (Interfaz grafica) |  | 3
Peso de los casos de uso | [5 empty] | 3 o menos
Transacciones |  | Peso del caso |  |  |  | 4 a 7
3 o menos |  | 5 |  |  |  | 7 o mas
peso caso uso s/ajutar | 8
Factores Técnicos
Factor | Descripción | Peso | valor | Peso * Valor | Escala de estimaciones
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 0 | 0 | Descripción |  | Valor
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5 | Irrelevante |  | De 0 a 2
T3 | Eficiencia del usuario | 1 | 4 | 4 | Medio |  | De 3 a 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 | Esencial |  | 5
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 4 | 4
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | 2 | 5 | 10
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 5 | 5
T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5
T11 | Objetivos especiales de seguridad | 1 | 3 | 3
T12 | Acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0
T13 | facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0
| Tfactor = |  | 44
TCF = | 1.04
Factores Ambientales
Factor | Descripción | Peso | Nivel | Peso * Nivel | Descripción |  | valor
E1 | Familiaridad con el modelo del proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 | Sin experiencia, sin motivación, estabilidad |  | De 0 a 2
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | promedio |  | 3
E3 | Experiencia en orientación a objectos | 1 | 4 | 4 | Amplia experiencia, motivación, estabilidad |  | De 3 a 5
E4 | Capacidad de analista lider | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | Motivación | 1 | 4 | 4
E6 | Estabilidad en los requisitos | 2 | 4 | 8
E7 | Personal de medio tiempo | -1 | 0 | 0
E8 | Dificultad en el lenguaje de programación | -1 | 3 | -3
|  | Efactor |  | 20.5
EF = | 0.785
UUCP = | 8
TCF = | 1.04
EF = | 0.785
UCP = UUCP * TCF * EF
UCP = | 6.5312
HH = UCP * 20
HH = | 130.624
Costo de la hora trabajada | 3200
Costo Total del Proyecto | 417996.8

## CU_ModificarSupervisor
Modificar Supervisor | [5 empty] | simple (API)
medio (Protocolo)
Peso de los actores | [5 empty] | complejo (Interfaz grafica)
tipo de actor |  | Peso del actor
complejo (Interfaz grafica) |  | 3
Peso de los casos de uso | [5 empty] | 3 o menos
Transacciones |  | Peso del caso |  |  |  | 4 a 7
3 o menos |  | 5 |  |  |  | 7 o mas
peso caso uso s/ajutar | 8
Factores Técnicos
Factor | Descripción | Peso | valor | Peso * Valor | Escala de estimaciones
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 0 | 0 | Descripción |  | Valor
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5 | Irrelevante |  | De 0 a 2
T3 | Eficiencia del usuario | 1 | 4 | 4 | Medio |  | De 3 a 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 | Esencial |  | 5
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 4 | 4
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | 2 | 5 | 10
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 5 | 5
T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5
T11 | Objetivos especiales de seguridad | 1 | 3 | 3
T12 | Acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0
T13 | facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0
| Tfactor = |  | 44
TCF = | 1.04
Factores Ambientales
Factor | Descripción | Peso | Nivel | Peso * Nivel | Descripción |  | valor
E1 | Familiaridad con el modelo del proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 | Sin experiencia, sin motivación, estabilidad |  | De 0 a 2
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | promedio |  | 3
E3 | Experiencia en orientación a objectos | 1 | 4 | 4 | Amplia experiencia, motivación, estabilidad |  | De 3 a 5
E4 | Capacidad de analista lider | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | Motivación | 1 | 4 | 4
E6 | Estabilidad en los requisitos | 2 | 4 | 8
E7 | Personal de medio tiempo | -1 | 0 | 0
E8 | Dificultad en el lenguaje de programación | -1 | 3 | -3
|  | Efactor |  | 20.5
EF = | 0.785
UUCP = | 8
TCF = | 1.04
EF = | 0.785
UCP = UUCP * TCF * EF
UCP = | 6.5312
HH = UCP * 20
HH = | 130.624
Costo de la hora trabajada | 3200
Costo Total del Proyecto | 417996.8

## CU_ConsultarSupervisor
Consultar Supervisor | [5 empty] | simple (API)
medio (Protocolo)
Peso de los actores | [5 empty] | complejo (Interfaz grafica)
tipo de actor |  | Peso del actor
complejo (Interfaz grafica) |  | 3
Peso de los casos de uso | [5 empty] | 3 o menos
Transacciones |  | Peso del caso |  |  |  | 4 a 7
3 o menos |  | 5 |  |  |  | 7 o mas
peso caso uso s/ajutar | 8
Factores Técnicos
Factor | Descripción | Peso | valor | Peso * Valor | Escala de estimaciones
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 0 | 0 | Descripción |  | Valor
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5 | Irrelevante |  | De 0 a 2
T3 | Eficiencia del usuario | 1 | 4 | 4 | Medio |  | De 3 a 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 | Esencial |  | 5
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 4 | 4
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | 2 | 5 | 10
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 5 | 5
T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5
T11 | Objetivos especiales de seguridad | 1 | 3 | 3
T12 | Acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0
T13 | facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0
| Tfactor = |  | 44
TCF = | 1.04
Factores Ambientales
Factor | Descripción | Peso | Nivel | Peso * Nivel | Descripción |  | valor
E1 | Familiaridad con el modelo del proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 | Sin experiencia, sin motivación, estabilidad |  | De 0 a 2
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | promedio |  | 3
E3 | Experiencia en orientación a objectos | 1 | 4 | 4 | Amplia experiencia, motivación, estabilidad |  | De 3 a 5
E4 | Capacidad de analista lider | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | Motivación | 1 | 4 | 4
E6 | Estabilidad en los requisitos | 2 | 4 | 8
E7 | Personal de medio tiempo | -1 | 0 | 0
E8 | Dificultad en el lenguaje de programación | -1 | 3 | -3
|  | Efactor |  | 20.5
EF = | 0.785
UUCP = | 8
TCF = | 1.04
EF = | 0.785
UCP = UUCP * TCF * EF
UCP = | 6.5312
HH = UCP * 20
HH = | 130.624
Costo de la hora trabajada | 3200
Costo Total del Proyecto | 417996.8

## CU_InsertarBoleta
Insertar Boleta Aplicación | [5 empty] | simple (API)
medio (Protocolo)
Peso de los actores | [5 empty] | complejo (Interfaz grafica)
tipo de actor |  | Peso del actor
complejo (Interfaz grafica) |  | 3
Peso de los casos de uso | [5 empty] | 3 o menos
Transacciones |  | Peso del caso |  |  |  | 4 a 7
3 o menos |  | 5 |  |  |  | 7 o mas
peso caso uso s/ajutar | 8
Factores Técnicos
Factor | Descripción | Peso | valor | Peso * Valor | Escala de estimaciones
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 0 | 0 | Descripción |  | Valor
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5 | Irrelevante |  | De 0 a 2
T3 | Eficiencia del usuario | 1 | 4 | 4 | Medio |  | De 3 a 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 | Esencial |  | 5
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 4 | 4
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | 2 | 5 | 10
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 5 | 5
T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5
T11 | Objetivos especiales de seguridad | 1 | 3 | 3
T12 | Acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0
T13 | facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0
| Tfactor = |  | 44
TCF = | 1.04
Factores Ambientales
Factor | Descripción | Peso | Nivel | Peso * Nivel | Descripción |  | valor
E1 | Familiaridad con el modelo del proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 | Sin experiencia, sin motivación, estabilidad |  | De 0 a 2
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | promedio |  | 3
E3 | Experiencia en orientación a objectos | 1 | 4 | 4 | Amplia experiencia, motivación, estabilidad |  | De 3 a 5
E4 | Capacidad de analista lider | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | Motivación | 1 | 4 | 4
E6 | Estabilidad en los requisitos | 2 | 4 | 8
E7 | Personal de medio tiempo | -1 | 0 | 0
E8 | Dificultad en el lenguaje de programación | -1 | 3 | -3
|  | Efactor |  | 20.5
EF = | 0.785
UUCP = | 8
TCF = | 1.04
EF = | 0.785
UCP = UUCP * TCF * EF
UCP = | 6.5312
HH = UCP * 20
HH = | 130.624
Costo de la hora trabajada | 3200
Costo Total del Proyecto | 417996.8

## CU_ConsultarBoleta
Consultar Boleta Aplicación | [5 empty] | simple (API)
medio (Protocolo)
Peso de los actores | [5 empty] | complejo (Interfaz grafica)
tipo de actor |  | Peso del actor
complejo (Interfaz grafica) |  | 3
Peso de los casos de uso | [5 empty] | 3 o menos
Transacciones |  | Peso del caso |  |  |  | 4 a 7
3 o menos |  | 5 |  |  |  | 7 o mas
peso caso uso s/ajutar | 8
Factores Técnicos
Factor | Descripción | Peso | valor | Peso * Valor | Escala de estimaciones
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 0 | 0 | Descripción |  | Valor
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5 | Irrelevante |  | De 0 a 2
T3 | Eficiencia del usuario | 1 | 4 | 4 | Medio |  | De 3 a 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 | Esencial |  | 5
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 4 | 4
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | 2 | 5 | 10
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 5 | 5
T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5
T11 | Objetivos especiales de seguridad | 1 | 3 | 3
T12 | Acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0
T13 | facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0
| Tfactor = |  | 44
TCF = | 1.04
Factores Ambientales
Factor | Descripción | Peso | Nivel | Peso * Nivel | Descripción |  | valor
E1 | Familiaridad con el modelo del proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 | Sin experiencia, sin motivación, estabilidad |  | De 0 a 2
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | promedio |  | 3
E3 | Experiencia en orientación a objectos | 1 | 4 | 4 | Amplia experiencia, motivación, estabilidad |  | De 3 a 5
E4 | Capacidad de analista lider | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | Motivación | 1 | 4 | 4
E6 | Estabilidad en los requisitos | 2 | 4 | 8
E7 | Personal de medio tiempo | -1 | 0 | 0
E8 | Dificultad en el lenguaje de programación | -1 | 3 | -3
|  | Efactor |  | 20.5
EF = | 0.785
UUCP = | 8
TCF = | 1.04
EF = | 0.785
UCP = UUCP * TCF * EF
UCP = | 6.5312
HH = UCP * 20
HH = | 130.624
Costo de la hora trabajada | 3200
Costo Total del Proyecto | 417996.8

## CU_InsertarDetalleBoleta
Insertar Detalle Boleta | [5 empty] | simple (API)
medio (Protocolo)
Peso de los actores | [5 empty] | complejo (Interfaz grafica)
tipo de actor |  | Peso del actor
complejo (Interfaz grafica) |  | 3
Peso de los casos de uso | [5 empty] | 3 o menos
Transacciones |  | Peso del caso |  |  |  | 4 a 7
4 a 7 |  | 10 |  |  |  | 7 o mas
peso caso uso s/ajutar | 13
Factores Técnicos
Factor | Descripción | Peso | valor | Peso * Valor | Escala de estimaciones
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 0 | 0 | Descripción |  | Valor
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5 | Irrelevante |  | De 0 a 2
T3 | Eficiencia del usuario | 1 | 4 | 4 | Medio |  | De 3 a 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 | Esencial |  | 5
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 4 | 4
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | 2 | 5 | 10
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 5 | 5
T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5
T11 | Objetivos especiales de seguridad | 1 | 3 | 3
T12 | Acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0
T13 | facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0
| Tfactor = |  | 44
TCF = | 1.04
Factores Ambientales
Factor | Descripción | Peso | Nivel | Peso * Nivel | Descripción |  | valor
E1 | Familiaridad con el modelo del proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 | Sin experiencia, sin motivación, estabilidad |  | De 0 a 2
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | promedio |  | 3
E3 | Experiencia en orientación a objectos | 1 | 4 | 4 | Amplia experiencia, motivación, estabilidad |  | De 3 a 5
E4 | Capacidad de analista lider | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | Motivación | 1 | 4 | 4
E6 | Estabilidad en los requisitos | 2 | 4 | 8
E7 | Personal de medio tiempo | -1 | 0 | 0
E8 | Dificultad en el lenguaje de programación | -1 | 3 | -3
|  | Efactor |  | 20.5
EF = | 0.785
UUCP = | 13
TCF = | 1.04
EF = | 0.785
UCP = UUCP * TCF * EF
UCP = | 10.6132
HH = UCP * 20
HH = | 212.264
Costo de la hora trabajada | 3200
Costo Total del Proyecto | 679244.8

## CU_ModificarDetalleBoleta
Modificar Detalle Boleta | [5 empty] | simple (API)
medio (Protocolo)
Peso de los actores | [5 empty] | complejo (Interfaz grafica)
tipo de actor |  | Peso del actor
complejo (Interfaz grafica) |  | 3
Peso de los casos de uso | [5 empty] | 3 o menos
Transacciones |  | Peso del caso |  |  |  | 4 a 7
4 a 7 |  | 10 |  |  |  | 7 o mas
peso caso uso s/ajutar | 13
Factores Técnicos
Factor | Descripción | Peso | valor | Peso * Valor | Escala de estimaciones
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 0 | 0 | Descripción |  | Valor
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5 | Irrelevante |  | De 0 a 2
T3 | Eficiencia del usuario | 1 | 4 | 4 | Medio |  | De 3 a 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 | Esencial |  | 5
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 4 | 4
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | 2 | 5 | 10
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 5 | 5
T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5
T11 | Objetivos especiales de seguridad | 1 | 3 | 3
T12 | Acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0
T13 | facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0
| Tfactor = |  | 44
TCF = | 1.04
Factores Ambientales
Factor | Descripción | Peso | Nivel | Peso * Nivel | Descripción |  | valor
E1 | Familiaridad con el modelo del proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 | Sin experiencia, sin motivación, estabilidad |  | De 0 a 2
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | promedio |  | 3
E3 | Experiencia en orientación a objectos | 1 | 4 | 4 | Amplia experiencia, motivación, estabilidad |  | De 3 a 5
E4 | Capacidad de analista lider | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | Motivación | 1 | 4 | 4
E6 | Estabilidad en los requisitos | 2 | 4 | 8
E7 | Personal de medio tiempo | -1 | 0 | 0
E8 | Dificultad en el lenguaje de programación | -1 | 3 | -3
|  | Efactor |  | 20.5
EF = | 0.785
UUCP = | 13
TCF = | 1.04
EF = | 0.785
UCP = UUCP * TCF * EF
UCP = | 10.6132
HH = UCP * 20
HH = | 212.264
Costo de la hora trabajada | 3200
Costo Total del Proyecto | 679244.8

## CU_ConsultarDetalleBoleta
Consultar Detalle Boleta | [5 empty] | simple (API)
medio (Protocolo)
Peso de los actores | [5 empty] | complejo (Interfaz grafica)
tipo de actor |  | Peso del actor
complejo (Interfaz grafica) |  | 3
Peso de los casos de uso | [5 empty] | 3 o menos
Transacciones |  | Peso del caso |  |  |  | 4 a 7
3 o menos |  | 5 |  |  |  | 7 o mas
peso caso uso s/ajutar | 8
Factores Técnicos
Factor | Descripción | Peso | valor | Peso * Valor | Escala de estimaciones
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 0 | 0 | Descripción |  | Valor
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5 | Irrelevante |  | De 0 a 2
T3 | Eficiencia del usuario | 1 | 4 | 4 | Medio |  | De 3 a 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 | Esencial |  | 5
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 4 | 4
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | 2 | 5 | 10
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 5 | 5
T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5
T11 | Objetivos especiales de seguridad | 1 | 3 | 3
T12 | Acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0
T13 | facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0
| Tfactor = |  | 44
TCF = | 1.04
Factores Ambientales
Factor | Descripción | Peso | Nivel | Peso * Nivel | Descripción |  | valor
E1 | Familiaridad con el modelo del proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 | Sin experiencia, sin motivación, estabilidad |  | De 0 a 2
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | promedio |  | 3
E3 | Experiencia en orientación a objectos | 1 | 4 | 4 | Amplia experiencia, motivación, estabilidad |  | De 3 a 5
E4 | Capacidad de analista lider | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | Motivación | 1 | 4 | 4
E6 | Estabilidad en los requisitos | 2 | 4 | 8
E7 | Personal de medio tiempo | -1 | 0 | 0
E8 | Dificultad en el lenguaje de programación | -1 | 3 | -3
|  | Efactor |  | 20.5
EF = | 0.785
UUCP = | 8
TCF = | 1.04
EF = | 0.785
UCP = UUCP * TCF * EF
UCP = | 6.5312
HH = UCP * 20
HH = | 130.624
Costo de la hora trabajada | 3200
Costo Total del Proyecto | 417996.8

## CU_InsertarZona
Insertar Zona | [5 empty] | simple (API)
medio (Protocolo)
Peso de los actores | [5 empty] | complejo (Interfaz grafica)
tipo de actor |  | Peso del actor
complejo (Interfaz grafica) |  | 3
Peso de los casos de uso | [5 empty] | 3 o menos
Transacciones |  | Peso del caso |  |  |  | 4 a 7
3 o menos |  | 5 |  |  |  | 7 o mas
peso caso uso s/ajutar | 8
Factores Técnicos
Factor | Descripción | Peso | valor | Peso * Valor | Escala de estimaciones
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 0 | 0 | Descripción |  | Valor
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5 | Irrelevante |  | De 0 a 2
T3 | Eficiencia del usuario | 1 | 4 | 4 | Medio |  | De 3 a 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 | Esencial |  | 5
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 4 | 4
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | 2 | 5 | 10
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 5 | 5
T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5
T11 | Objetivos especiales de seguridad | 1 | 3 | 3
T12 | Acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0
T13 | facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0
| Tfactor = |  | 44
TCF = | 1.04
Factores Ambientales
Factor | Descripción | Peso | Nivel | Peso * Nivel | Descripción |  | valor
E1 | Familiaridad con el modelo del proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 | Sin experiencia, sin motivación, estabilidad |  | De 0 a 2
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | promedio |  | 3
E3 | Experiencia en orientación a objectos | 1 | 4 | 4 | Amplia experiencia, motivación, estabilidad |  | De 3 a 5
E4 | Capacidad de analista lider | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | Motivación | 1 | 4 | 4
E6 | Estabilidad en los requisitos | 2 | 4 | 8
E7 | Personal de medio tiempo | -1 | 0 | 0
E8 | Dificultad en el lenguaje de programación | -1 | 3 | -3
|  | Efactor |  | 20.5
EF = | 0.785
UUCP = | 8
TCF = | 1.04
EF = | 0.785
UCP = UUCP * TCF * EF
UCP = | 6.5312
HH = UCP * 20
HH = | 130.624
Costo de la hora trabajada | 3200
Costo Total del Proyecto | 417996.8

## CU_ModificarZona
Modificar Zona | [5 empty] | simple (API)
medio (Protocolo)
Peso de los actores | [5 empty] | complejo (Interfaz grafica)
tipo de actor |  | Peso del actor
complejo (Interfaz grafica) |  | 3
Peso de los casos de uso | [5 empty] | 3 o menos
Transacciones |  | Peso del caso |  |  |  | 4 a 7
3 o menos |  | 5 |  |  |  | 7 o mas
peso caso uso s/ajutar | 8
Factores Técnicos
Factor | Descripción | Peso | valor | Peso * Valor | Escala de estimaciones
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 0 | 0 | Descripción |  | Valor
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5 | Irrelevante |  | De 0 a 2
T3 | Eficiencia del usuario | 1 | 4 | 4 | Medio |  | De 3 a 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 | Esencial |  | 5
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 4 | 4
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | 2 | 5 | 10
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 5 | 5
T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5
T11 | Objetivos especiales de seguridad | 1 | 3 | 3
T12 | Acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0
T13 | facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0
| Tfactor = |  | 44
TCF = | 1.04
Factores Ambientales
Factor | Descripción | Peso | Nivel | Peso * Nivel | Descripción |  | valor
E1 | Familiaridad con el modelo del proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 | Sin experiencia, sin motivación, estabilidad |  | De 0 a 2
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | promedio |  | 3
E3 | Experiencia en orientación a objectos | 1 | 4 | 4 | Amplia experiencia, motivación, estabilidad |  | De 3 a 5
E4 | Capacidad de analista lider | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | Motivación | 1 | 4 | 4
E6 | Estabilidad en los requisitos | 2 | 4 | 8
E7 | Personal de medio tiempo | -1 | 0 | 0
E8 | Dificultad en el lenguaje de programación | -1 | 3 | -3
|  | Efactor |  | 20.5
EF = | 0.785
UUCP = | 8
TCF = | 1.04
EF = | 0.785
UCP = UUCP * TCF * EF
UCP = | 6.5312
HH = UCP * 20
HH = | 130.624
Costo de la hora trabajada | 3200
Costo Total del Proyecto | 417996.8

## CU_InsertarRegistroDistribución
Insertar Registro Distribución | [5 empty] | simple (API)
medio (Protocolo)
Peso de los actores | [5 empty] | complejo (Interfaz grafica)
tipo de actor |  | Peso del actor
complejo (Interfaz grafica) |  | 3
Peso de los casos de uso | [5 empty] | 3 o menos
Transacciones |  | Peso del caso |  |  |  | 4 a 7
4 a 7 |  | 10 |  |  |  | 7 o mas
peso caso uso s/ajutar | 13
Factores Técnicos
Factor | Descripción | Peso | valor | Peso * Valor | Escala de estimaciones
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 0 | 0 | Descripción |  | Valor
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5 | Irrelevante |  | De 0 a 2
T3 | Eficiencia del usuario | 1 | 4 | 4 | Medio |  | De 3 a 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 | Esencial |  | 5
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 4 | 4
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | 2 | 5 | 10
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 5 | 5
T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5
T11 | Objetivos especiales de seguridad | 1 | 3 | 3
T12 | Acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0
T13 | facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0
| Tfactor = |  | 44
TCF = | 1.04
Factores Ambientales
Factor | Descripción | Peso | Nivel | Peso * Nivel | Descripción |  | valor
E1 | Familiaridad con el modelo del proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 | Sin experiencia, sin motivación, estabilidad |  | De 0 a 2
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | promedio |  | 3
E3 | Experiencia en orientación a objectos | 1 | 4 | 4 | Amplia experiencia, motivación, estabilidad |  | De 3 a 5
E4 | Capacidad de analista lider | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | Motivación | 1 | 4 | 4
E6 | Estabilidad en los requisitos | 2 | 4 | 8
E7 | Personal de medio tiempo | -1 | 0 | 0
E8 | Dificultad en el lenguaje de programación | -1 | 3 | -3
|  | Efactor |  | 20.5
EF = | 0.785
UUCP = | 13
TCF = | 1.04
EF = | 0.785
UCP = UUCP * TCF * EF
UCP = | 10.6132
HH = UCP * 20
HH = | 212.264
Costo de la hora trabajada | 3200
Costo Total del Proyecto | 679244.8

## CU_ModificarRegistroDistribucio
Modificar Registro Distribución | [5 empty] | simple (API)
medio (Protocolo)
Peso de los actores | [5 empty] | complejo (Interfaz grafica)
tipo de actor |  | Peso del actor
complejo (Interfaz grafica) |  | 3
Peso de los casos de uso | [5 empty] | 3 o menos
Transacciones |  | Peso del caso |  |  |  | 4 a 7
4 a 7 |  | 10 |  |  |  | 7 o mas
peso caso uso s/ajutar | 13
Factores Técnicos
Factor | Descripción | Peso | valor | Peso * Valor | Escala de estimaciones
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 0 | 0 | Descripción |  | Valor
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5 | Irrelevante |  | De 0 a 2
T3 | Eficiencia del usuario | 1 | 4 | 4 | Medio |  | De 3 a 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 | Esencial |  | 5
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 4 | 4
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | 2 | 5 | 10
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 5 | 5
T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5
T11 | Objetivos especiales de seguridad | 1 | 3 | 3
T12 | Acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0
T13 | facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0
| Tfactor = |  | 44
TCF = | 1.04
Factores Ambientales
Factor | Descripción | Peso | Nivel | Peso * Nivel | Descripción |  | valor
E1 | Familiaridad con el modelo del proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5 | Sin experiencia, sin motivación, estabilidad |  | De 0 a 2
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | promedio |  | 3
E3 | Experiencia en orientación a objectos | 1 | 4 | 4 | Amplia experiencia, motivación, estabilidad |  | De 3 a 5
E4 | Capacidad de analista lider | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | Motivación | 1 | 4 | 4
E6 | Estabilidad en los requisitos | 2 | 4 | 8
E7 | Personal de medio tiempo | -1 | 0 | 0
E8 | Dificultad en el lenguaje de programación | -1 | 3 | -3
|  | Efactor |  | 20.5
EF = | 0.785
UUCP = | 13
TCF = | 1.04
EF = | 0.785
UCP = UUCP * TCF * EF
UCP = | 10.6132
HH = UCP * 20
HH = | 212.264
Costo de la hora trabajada | 3200
Costo Total del Proyecto | 679244.8